## Cronoprogramma
CRONOPROGRAMMA LAVORI
Progetto: ____________________________ Committente: ____________________________ Data emissione: 16/03/2026
N° | Descrizione Lavorazione | Resp. | Inizio Previsto | Fine Prevista | Durata (gg) | Avanz. % | Mar 2026 | Apr 2026 | Mag 2026 | Giu 2026 | Lug 2026 | Ago 2026 | Set 2026 | Ott 2026 | Nov 2026 | Dic 2026 | Gen 2027 | Feb 2027
FASE 1 - LAVORI PRELIMINARI
1.1 | Rilievi e indagini preliminari | DL | 16/03/2026 | 30/03/2026 | 14 | 100% | ✓
1.2 | Allestimento cantiere | Imp. | 23/03/2026 | 06/04/2026 | 14 | 85% | ! | !
1.3 | Smontaggio e demolizioni | Sub. | 06/04/2026 | 27/04/2026 | 21 | 70% |  | !
FASE 2 - OPERE STRUTTURALI
2.1 | Fondazioni | Coll. | 20/04/2026 | 25/05/2026 | 35 | 50% |  | ! | !
2.2 | Strutture in c.a. | RUP | 18/05/2026 | 14/07/2026 | 57 | 30% |  |  | ! | ! | !
2.3 | Strutture metalliche | DL | 29/06/2026 | 13/08/2026 | 45 | 15% |  |  |  | ! | ! | !
2.4 | Solai e coperture | Imp. | 03/08/2026 | 12/09/2026 | 40 | 0% | [5 empty] | ▬ | ▬
FASE 3 - OPERE MURARIE E FINITURE
3.1 | Murature e tramezze | Sub. | 28/08/2026 | 12/10/2026 | 45 | 0% | [5 empty] | ▬ | ▬ | ▬
3.2 | Intonaci e rasature | Coll. | 27/09/2026 | 11/11/2026 | 45 | 0% | [6 empty] | ▬ | ▬ | ▬
3.3 | Pavimenti e rivestimenti | RUP | 27/10/2026 | 21/12/2026 | 55 | 0% | [7 empty] | ▬ | ▬ | ▬
3.4 | Serramenti e infissi | DL | 01/12/2026 | 10/01/2027 | 40 | 0% | [9 empty] | ▬ | ▬
FASE 4 - IMPIANTI
4.1 | Impianto idraulico e sanitario | Imp. | 12/09/2026 | 11/11/2026 | 60 | 0% | [6 empty] | ▬ | ▬ | ▬
4.2 | Impianto elettrico | Sub. | 22/09/2026 | 21/11/2026 | 60 | 0% | [6 empty] | ▬ | ▬ | ▬
4.3 | Impianto HVAC | Coll. | 22/10/2026 | 11/12/2026 | 50 | 0% | [7 empty] | ▬ | ▬ | ▬
4.4 | Impianto fotovoltaico | RUP | 01/12/2026 | 10/01/2027 | 40 | 0% | [9 empty] | ▬ | ▬
FASE 5 - OPERE ESTERNE E CHIUSURA
5.1 | Opere esterne e sistemazione aree | DL | 21/12/2026 | 09/02/2027 | 50 | 0% | [9 empty] | ▬ | ▬ | ▬
5.2 | Collaudi e verifiche | Imp. | 30/01/2027 | 24/02/2027 | 25 | 0% | [10 empty] | ▬ | ▬
5.3 | Pulizie finali e sgombero cantiere | Sub. | 19/02/2027 | 06/03/2027 | 15 | 0% | [11 empty] | ▬
LEGENDA AVANZAMENTO
✓ | Completato (100%)
◆ | In corso
▬ | Pianificato
! | In ritardo / Attenzione

## Riepilogo Fasi
RIEPILOGO AVANZAMENTO PER FASE
Aggiornamento al: 16/03/2026
Fase | Descrizione Fase | Data Inizio | Data Fine | Durata (gg) | Avanz. % | Stato
FASE 1 | Lavori Preliminari | 16/03/2026 | 27/04/2026 | 42 | 100% | Completata
FASE 2 | Opere Strutturali | 20/04/2026 | 12/09/2026 | 145 | 55% | In corso
FASE 3 | Opere Murarie e Finiture | 28/08/2026 | 10/01/2027 | 135 | 20% | In corso
FASE 4 | Impianti | 12/09/2026 | 10/01/2027 | 120 | 10% | In corso
FASE 5 | Opere Esterne e Chiusura | 21/12/2026 | 06/03/2027 | 75 | 0% | Da iniziare
TOTALE PROGETTO |  |  |  |  | 37%
GRAFICO AVANZAMENTO PER FASE
Fase | Avanzamento %
FASE 1 | 1
FASE 2 | 0.55
FASE 3 | 0.2
FASE 4 | 0.1
FASE 5 | 0

## Schede Attività
SCHEDE DETTAGLIO ATTIVITÀ
N° | Lavorazione | Responsabile | Inizio Prev. | Fine Prev. | Inizio Eff. | Fine Eff. | Avanz. % | Note | Stato
1.1 | Rilievi e indagini preliminari | RUP | 16/03/2026 | 30/03/2026 | 16/03/2026 | 28/03/2026 | 100% | Completato nei tempi | Completata
1.2 | Allestimento cantiere | DL | 23/03/2026 | 06/04/2026 | 23/03/2026 | 07/04/2026 | 100% | Lieve ritardo recuperato | Completata
1.3 | Smontaggio e demolizioni | Imp. | 06/04/2026 | 27/04/2026 | 06/04/2026 |  | 75% | In corso | In corso
2.1 | Fondazioni | DL | 20/04/2026 | 25/05/2026 | 23/04/2026 |  | 40% | Ritardo per piogge | In corso
2.2 | Strutture in c.a. | Imp. | 18/05/2026 | 14/07/2026 |  |  | 0% |  | Pianificata
2.3 | Strutture metalliche | Sub. | 29/06/2026 | 13/08/2026 |  |  | 0% |  | Pianificata
2.4 | Solai e coperture | DL | 03/08/2026 | 12/09/2026 |  |  | 0% |  | Pianificata
3.1 | Murature e tramezze | Imp. | 28/08/2026 | 12/10/2026 |  |  | 0% |  | Pianificata
3.2 | Intonaci e rasature | Imp. | 27/09/2026 | 11/11/2026 |  |  | 0% |  | Pianificata
3.3 | Pavimenti e rivestimenti | Sub. | 27/10/2026 | 21/12/2026 |  |  | 0% |  | Pianificata
3.4 | Serramenti e infissi | Sub. | 01/12/2026 | 10/01/2027 |  |  | 0% |  | Pianificata
4.1 | Impianto idraulico e sanitario | Sub. | 12/09/2026 | 11/11/2026 |  |  | 0% |  | Pianificata
4.2 | Impianto elettrico | Sub. | 22/09/2026 | 21/11/2026 |  |  | 0% |  | Pianificata
4.3 | Impianto HVAC | Sub. | 22/10/2026 | 11/12/2026 |  |  | 0% |  | Pianificata
4.4 | Impianto fotovoltaico | Coll. | 01/12/2026 | 10/01/2027 |  |  | 0% |  | Pianificata
5.1 | Opere esterne e sistemazione aree | DL | 21/12/2026 | 09/02/2027 |  |  | 0% |  | Pianificata
5.2 | Collaudi e verifiche | RUP | 30/01/2027 | 24/02/2027 |  |  | 0% |  | Pianificata
5.3 | Pulizie finali e sgombero cantiere | Imp. | 19/02/2027 | 06/03/2027 |  |  | 0% |  | Pianificata

## Parametri
PARAMETRI DI PROGETTO
Parametro | Valore | Formato | Obbligatorietà
Nome Progetto | Inserire il nome del progetto | Testo | Obbligatorio
Codice Progetto | PRJ-001 | Alfanumerico | Obbligatorio
Committente | Inserire il committente | Testo | Obbligatorio
Responsabile Unico del Procedimento | Nome Cognome | Testo | Obbligatorio
Direttore Lavori | Nome Cognome | Testo | Obbligatorio
Impresa Appaltatrice | Ragione Sociale | Testo | Obbligatorio
Data Inizio Lavori | 16/03/2026 | Data gg/mm/aaaa | Obbligatorio
Data Fine Lavori Prevista | 16/03/2027 | Data gg/mm/aaaa | Obbligatorio
Importo Contrattuale | € 0,00 | Valuta | Obbligatorio
Giorni di Proroga Autorizzati | 0 | Numero intero | Facoltativo
Aggiornamento Avanzamento | Mensile | Frequenza | Obbligatorio
Versione Documento | 1.0 | Numero | Obbligatorio

## Istruzioni
GUIDA ALL'UTILIZZO DEL CRONOPROGRAMMA LAVORI
STRUTTURA DEL DOCUMENTO
Foglio | Nome | Descrizione
1 | Cronoprogramma | Diagramma di Gantt completo con visualizzazione mensile dell'avanzamento per ogni lavorazione
2 | Riepilogo Fasi | Tabella riassuntiva dell'avanzamento per macro-fase con grafico a barre
3 | Schede Attività | Dettaglio di ogni singola lavorazione con date previste, effettive e note operative
4 | Parametri | Dati generali del progetto: committente, RUP, DL, date e importo contrattuale
5 | Istruzioni | Questa guida operativa
COME AGGIORNARE L'AVANZAMENTO
Passo | Azione | Dove
1 | Aprire il foglio 'Schede Attività' | Foglio 3
2 | Aggiornare la colonna 'Avanz. %' per ogni lavorazione | Colonna H
3 | Inserire le date effettive di inizio e fine (se disponibili) | Colonne F e G
4 | Aggiungere eventuali note operative nella colonna 'Note' | Colonna I
5 | Aggiornare il foglio 'Cronoprogramma' con i simboli corretti | Foglio 1
6 | Aggiornare il foglio 'Riepilogo Fasi' con i nuovi avanzamenti | Foglio 2
SIMBOLI DEL GANTT
Simbolo | Significato | Colore
✓ | Lavorazione completata al 100% | Verde
◆ | Lavorazione in corso (avanzamento parziale) | Verde-blu medio
▬ | Lavorazione pianificata (non ancora iniziata) | Azzurro
! | Lavorazione in ritardo o con anomalie | Giallo/Arancione
NOTE OPERATIVE
• | Le celle con sfondo giallo tenue sono celle di inserimento dati
• | Non modificare le formule nelle celle calcolate
• | Aggiornare il cronoprogramma con cadenza almeno mensile
• | In caso di variante, aggiornare il foglio Parametri con la nuova data fine
• | Stampare il Cronoprogramma in formato A3 orientamento orizzontale
• | Conservare una copia storica del file ad ogni aggiornamento mensile