## Diagramma di Gantt
DIAGRAMMA DI GANTT — GESTIONE PROGETTO
| Data odierna: 16/03/2026 |  |  | Inizio progetto: 01/03/2026
| Fine prevista: 10/05/2026 |  |  | Attività: 15 totali ¦ 3 completate ¦ 4 in corso
# | ATTIVITÀ / FASE | RESPONSABILE | INIZIO | FINE | GG | AVANZAMENTO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
[7 empty] | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | M | M | M | M | M | M | M | M | M
FASE 1 - AVVIO PROGETTO
1 | Kick-off e definizione obiettivi | Project Manager | 2026-03-01 12:05 | 2026-03-03 12:05 | 3 | 100% | bar: 1 to 3
2 | Analisi requisiti stakeholder | Business Analyst | 2026-03-03 12:05 | 2026-03-07 12:05 | 5 | 100%
3 | ◆ Approvazione piano di progetto | Direzione | 2026-03-07 12:05 | 2026-03-07 12:05 | 1 | 100% | bar: 7
FASE 2 - PROGETTAZIONE
4 | Progettazione architettura sistema | Architetto SW | 2026-03-08 12:05 | 2026-03-15 12:05 | 8 | 100%
5 | Definizione database e modelli dati | DBA | 2026-03-11 12:05 | 2026-03-16 12:05 | 6 | 90% | bar: 11 to 16
6 | Prototipo interfaccia utente | UX Designer | 2026-03-13 12:05 | 2026-03-19 12:05 | 7 | 75%
7 | ◆ Revisione e approvazione design | Product Owner | 2026-03-19 12:05 | 2026-03-19 12:05 | 1 | 0% | bar: 19
FASE 3 - SVILUPPO
8 | Sviluppo modulo backend | Dev Team | 2026-03-20 12:05 | 2026-04-02 12:05 | 14 | 40%
9 | Sviluppo modulo frontend | Dev Team | 2026-03-22 12:05 | 2026-04-02 12:05 | 12 | 30% | bar: 22 to 2
10 | Integrazione API esterne | Dev Backend | 2026-03-29 12:05 | 2026-04-04 12:05 | 7 | 0%
11 | Code review e refactoring | Tech Lead | 2026-04-03 12:05 | 2026-04-07 12:05 | 5 | 0% | bar: 3 to 7
12 | ◆ Build e rilascio versione alpha | DevOps | 2026-04-07 12:05 | 2026-04-07 12:05 | 1 | 0% | bar: 1 to 9
FASE 4 - TEST E COLLAUDO
13 | Test unitari e di integrazione | QA Engineer | 2026-04-08 12:05 | 2026-04-15 12:05 | 8 | 0% | bar: 8 to 15
14 | User Acceptance Test (UAT) | Key Users | 2026-04-14 12:05 | 2026-04-19 12:05 | 6 | 0%
15 | Risoluzione bug e fix | Dev Team | 2026-04-18 12:05 | 2026-04-22 12:05 | 5 | 0% | bar: 18 to 22
16 | ◆ Approvazione finale e sign-off | Direzione | 2026-04-22 12:05 | 2026-04-22 12:05 | 1 | 0% | bar: 1 to 9
FASE 5 - GO LIVE
17 | Formazione utenti finali | Trainer | 2026-04-23 12:05 | 2026-04-27 12:05 | 5 | 0% | bar: 23 to 27
18 | Migrazione dati in produzione | DBA | 2026-04-25 12:05 | 2026-04-28 12:05 | 4 | 0%
19 | ◆ Rilascio in produzione (Go Live) | Project Manager | 2026-04-28 12:05 | 2026-04-28 12:05 | 1 | 0% | bar: 28
20 | Supporto post go-live | Support Team | 2026-04-29 12:05 | 2026-05-08 12:05 | 10 | 0%
21 | ◆ Chiusura progetto e lessons learned | Project Manager | 2026-05-08 12:05 | 2026-05-08 12:05 | 1 | 0% | bar: 8
| LEGENDA: | Completata | Pianificata/In corso | In ritardo | Oggi | Milestone

## Riepilogo Attività
RIEPILOGO ATTIVITÀ DI PROGETTO
Generato il: 16/03/2026
# | ATTIVITÀ | RESPONSABILE | INIZIO | FINE | GG | AVANZAMENTO | STATO | NOTE
FASE 1 - AVVIO PROGETTO
1 | Kick-off e definizione obiettivi | Project Manager | 2026-03-01 12:05 | 2026-03-03 12:05 | 3 | 100% | Completata
2 | Analisi requisiti stakeholder | Business Analyst | 2026-03-03 12:05 | 2026-03-07 12:05 | 5 | 100% | Completata
3 | ◆ Approvazione piano di progetto | Direzione | 2026-03-07 12:05 | 2026-03-07 12:05 | 1 | 100% | Completata
FASE 2 - PROGETTAZIONE
4 | Progettazione architettura sistema | Architetto SW | 2026-03-08 12:05 | 2026-03-15 12:05 | 8 | 100% | Completata
5 | Definizione database e modelli dati | DBA | 2026-03-11 12:05 | 2026-03-16 12:05 | 6 | 90% | In corso
6 | Prototipo interfaccia utente | UX Designer | 2026-03-13 12:05 | 2026-03-19 12:05 | 7 | 75% | In corso
7 | ◆ Revisione e approvazione design | Product Owner | 2026-03-19 12:05 | 2026-03-19 12:05 | 1 | 0% | Pianificata
FASE 3 - SVILUPPO
8 | Sviluppo modulo backend | Dev Team | 2026-03-20 12:05 | 2026-04-02 12:05 | 14 | 40% | In corso
9 | Sviluppo modulo frontend | Dev Team | 2026-03-22 12:05 | 2026-04-02 12:05 | 12 | 30% | In corso
10 | Integrazione API esterne | Dev Backend | 2026-03-29 12:05 | 2026-04-04 12:05 | 7 | 0% | Pianificata
11 | Code review e refactoring | Tech Lead | 2026-04-03 12:05 | 2026-04-07 12:05 | 5 | 0% | Pianificata
12 | ◆ Build e rilascio versione alpha | DevOps | 2026-04-07 12:05 | 2026-04-07 12:05 | 1 | 0% | Pianificata
FASE 4 - TEST E COLLAUDO
13 | Test unitari e di integrazione | QA Engineer | 2026-04-08 12:05 | 2026-04-15 12:05 | 8 | 0% | Pianificata
14 | User Acceptance Test (UAT) | Key Users | 2026-04-14 12:05 | 2026-04-19 12:05 | 6 | 0% | Pianificata
15 | Risoluzione bug e fix | Dev Team | 2026-04-18 12:05 | 2026-04-22 12:05 | 5 | 0% | Pianificata
16 | ◆ Approvazione finale e sign-off | Direzione | 2026-04-22 12:05 | 2026-04-22 12:05 | 1 | 0% | Pianificata
FASE 5 - GO LIVE
17 | Formazione utenti finali | Trainer | 2026-04-23 12:05 | 2026-04-27 12:05 | 5 | 0% | Pianificata
18 | Migrazione dati in produzione | DBA | 2026-04-25 12:05 | 2026-04-28 12:05 | 4 | 0% | Pianificata
19 | ◆ Rilascio in produzione (Go Live) | Project Manager | 2026-04-28 12:05 | 2026-04-28 12:05 | 1 | 0% | Pianificata
20 | Supporto post go-live | Support Team | 2026-04-29 12:05 | 2026-05-08 12:05 | 10 | 0% | Pianificata
21 | ◆ Chiusura progetto e lessons learned | Project Manager | 2026-05-08 12:05 | 2026-05-08 12:05 | 1 | 0% | Pianificata

## Statistiche
STATISTICHE DI PROGETTO
Aggiornato al: 16/03/2026
INDICATORE | VALORE | OBIETTIVO | SCOSTAMENTO | STATO
Attività totali | 15 | 15 | 0 |  | OK
Attività completate | 3 | 15 | -12 |  | OK
Attività in corso | 4 | - | - |  | Info
Attività pianificate | 8 | - | - |  | Info
Avanzamento medio (%) | 35.7% | 21.4% | +14.2% |  | OK
Avanzamento temporale (%) | 21.4% | 100% | - |  | Info
Milestone completate | 1 | 6 | -5 |  | In corso
Giorni trascorsi | 15 | 70 | -55 |  | Info
Durata media attività (gg) | 7.0 | - | - |  | Info
Distribuzione stato attività
Stato | Numero
Completata | 3
In corso | 4
Pianificata | 8
Attività | Avanzamento (%)
Kick-off e definizione ob | 100
Analisi requisiti stakeho | 100
Progettazione architettur | 100
Definizione database e mo | 90
Prototipo interfaccia ute | 75
Sviluppo modulo backend | 40
Sviluppo modulo frontend | 30
Integrazione API esterne | 0
Code review e refactoring | 0
Test unitari e di integra | 0

## Parametri
PARAMETRI DI CONFIGURAZIONE
Data generazione: 16/03/2026 12:05
PARAMETRO | VALORE | DESCRIZIONE
Nome Progetto | Progetto Trasformazione Digitale | Nome identificativo del progetto
Project Manager | Mario Rossi | Responsabile del progetto
Committente | Direzione Generale | Ente/persona committente
Data Inizio | 01/03/2026 | Data di inizio del progetto
Durata Totale (gg) | 70 | Numero totale di giorni del progetto
Data Fine Prevista | 10/05/2026 | Data di fine pianificata
Budget Totale (€) | 150.000,00 | Budget allocato al progetto
Priorità | Alta | Livello di priorità
Versione Piano | 2.1 | Versione del piano di progetto
Metodologia | Waterfall con elementi Agile | Metodologia di gestione adottata

## Istruzioni
GUIDA ALL'UTILIZZO — DIAGRAMMA DI GANTT
Versione: 16/03/2026
STRUTTURA DEL FILE
Diagramma di Gantt | Visualizzazione grafica della pianificazione temporale. Le barre colorate mostrano la durata e lo stato di ciascuna attività. La colonna evidenziata in arancione indica la data odierna.
Riepilogo Attività | Elenco dettagliato di tutte le attività con date, responsabili e stato. La colonna NOTE (sfondo giallo) è modificabile liberamente. Lo stato è selezionabile dal menu a tendina.
Statistiche | KPI sintetici del progetto con grafici a torta (distribuzione stati) e a barre (avanzamento). Si aggiorna automaticamente al ricalcolo.
Parametri | Configurazione generale del progetto: nome, responsabile, budget, date. I campi con sfondo giallo sono editabili.
GUIDA ALLA LETTURA GANTT
Barre verdi (Completata) | L'attività è stata portata a termine. L'avanzamento è al 100%.
Barre turchesi (In corso) | L'attività è attualmente in esecuzione secondo piano.
Barre rosse (In ritardo) | Porzione di attività che avrebbe dovuto essere completata ma non lo è ancora. Richiede attenzione.
Simbolo ◆ (Milestone) | Evento chiave o punto di controllo del progetto. Sfondo viola.
Colonna arancione | Indica il giorno odierno sul diagramma. Usarla come riferimento per valutare i ritardi.
COME AGGIORNARE IL PIANO
Aggiornare avanzamento | Modificare la percentuale di avanzamento nel foglio 'Riepilogo Attività' oppure direttamente nei dati sorgente del file Python.
Aggiornare stato | Nel foglio 'Riepilogo Attività', colonna H, selezionare lo stato dal menu a tendina: Pianificata, In corso, Completata, Sospesa, Annullata.
Aggiungere attività | Aggiungere righe nei dati Python nella lista 'fasi' rispettando il formato dizionario esistente, poi rieseguire il generatore.
Personalizzare colori | Modificare le variabili di palette all'inizio dello script Python (COLOR_HEADER, COLOR_ACCENT, ecc.).
BEST PRACTICE
Frequenza aggiornamento | Si raccomanda di aggiornare il Gantt almeno settimanalmente durante le fasi attive del progetto.
Responsabili | Assegnare un responsabile chiaro per ogni attività. Evitare attività senza responsabile per garantire accountability.
Milestone | Le milestone non hanno durata: rappresentano eventi puntuali. Usarle per marcare consegne, approvazioni e rilasci.
Baseline | Conservare una copia del Gantt all'avvio progetto come baseline di confronto per misurare gli scostamenti.