## Matrice RACI
MATRICE RACI — GESTIONE PROGETTO
Data aggiornamento: 16/03/2026
| Progetto: | Inserire il nome del progetto
| Responsabile: | Inserire il responsabile
# | Attività / Deliverable | Categoria | Project Manager | Team Dev | Team QA | Analista | Designer UI/UX | DBA | DevOps | Responsabile Sicurezza | Product Owner | Sponsor
1 | Kick-off del progetto | Avvio | A | R | C | I | I | I | I | I | C | R
2 | Definizione dei requisiti di business | Pianificazione | A | C | I | R | C | I | I | I | R | I
3 | Analisi dei requisiti tecnici | Pianificazione | A | C | C | R | I | C | C | C | C | I
4 | Progettazione architettura di sistema | Progettazione | A | R | C | C | I | R | R | C | I | I
5 | Progettazione UI/UX e prototipi | Progettazione | A | C | C | C | R | I | I | I | C | I
6 | Sviluppo moduli applicativi | Sviluppo | A | R | C | C | I | C | I | I | I | I
7 | Sviluppo database e data model | Sviluppo | A | C | I | C | I | R | C | I | I | I
8 | Configurazione ambiente di sviluppo | Sviluppo | A | C | I | I | I | C | R | C | I | I
9 | Test unitari e di integrazione | Testing | A | C | R | C | I | C | I | I | I | I
10 | Test di sicurezza e vulnerability assessment | Testing | A | C | R | I | I | I | C | R | I | I
11 | Test di accettazione utente (UAT) | Testing | A | C | R | C | C | I | I | I | R | C
12 | Correzione bug e ottimizzazioni | Testing | A | R | R | C | I | C | I | I | I | I
13 | Predisposizione ambiente di produzione | Deploy | A | I | I | I | I | C | R | C | I | I
14 | Deploy e rilascio in produzione | Deploy | A | C | C | I | I | C | R | C | I | I
15 | Documentazione tecnica | Documentazione | A | R | C | R | C | C | C | C | I | I
16 | Manuale utente e guide operative | Documentazione | A | C | I | R | R | I | I | I | C | I
17 | Formazione utenti finali | Formazione | A | R | I | C | C | I | I | I | C | I
18 | Formazione team tecnico interno | Formazione | A | R | C | C | I | C | C | C | I | I
19 | Monitoraggio performance post-rilascio | Post-rilascio | A | C | C | I | I | C | R | C | I | I
20 | Gestione delle modifiche (Change Management) | Post-rilascio | R | C | C | C | C | I | I | I | A | I
21 | Reporting e comunicazione stakeholder | Gestione | R | C | I | I | I | I | I | I | C | A
22 | Gestione del budget di progetto | Gestione | R | I | I | I | I | I | I | I | C | A
23 | Gestione dei rischi | Gestione | R | C | C | C | I | C | C | C | A | I
24 | Approvazione deliverable finali | Chiusura | C | I | I | I | I | I | I | I | R | A
25 | Chiusura formale del progetto | Chiusura | R | I | I | I | I | I | I | I | C | A
LEGENDA RACI
R | Responsible — Chi esegue il lavoro. Può essere assegnato a più persone.
A | Accountable — Chi ha la responsabilità finale. Deve essere UNO SOLO per attività.
C | Consulted — Chi viene consultato prima e durante l'esecuzione. Comunicazione bidirezionale.
I | Informed — Chi viene informato sull'avanzamento. Comunicazione unidirezionale.

## Statistiche RACI
STATISTICHE MATRICE RACI — DISTRIBUZIONE RUOLI
Aggiornato al: 16/03/2026
# | Ruolo | R (Responsible) | A (Accountable) | C (Consulted) | I (Informed) | Totale assegnazioni | % sul totale
1 | Project Manager | 5 | 19 | 1 | 0 | 25 | 10.0%
2 | Team Dev | 7 | 0 | 14 | 4 | 25 | 10.0%
3 | Team QA | 4 | 0 | 11 | 10 | 25 | 10.0%
4 | Analista | 4 | 0 | 11 | 10 | 25 | 10.0%
5 | Designer UI/UX | 2 | 0 | 5 | 18 | 25 | 10.0%
6 | DBA | 2 | 0 | 11 | 12 | 25 | 10.0%
7 | DevOps | 5 | 0 | 6 | 14 | 25 | 10.0%
8 | Responsabile Sicurezza | 1 | 0 | 9 | 15 | 25 | 10.0%
9 | Product Owner | 3 | 2 | 8 | 12 | 25 | 10.0%
10 | Sponsor | 1 | 4 | 1 | 19 | 25 | 10.0%
TOTALE |  | 34 | 25 | 77 | 114 | 250 | 100%
Distribuzione assegnazioni RACI per ruolo

## Parametri
PARAMETRI E CONFIGURAZIONE
Parametro | Valore | Descrizione
Nome progetto | Da definire | Inserire il nome ufficiale del progetto
Codice progetto | PRJ-001 | Codice identificativo univoco
Data avvio | 16/03/2026 | Data inizio del progetto
Data fine prevista |  | Data di conclusione pianificata
Responsabile | Da definire | Project Manager responsabile
Sponsor | Da definire | Sponsor esecutivo del progetto
Stato | In pianificazione | Stato attuale del progetto
Versione matrice | 1.0 | Versione corrente della matrice RACI
Ultimo aggiornamento | 16/03/2026 | Data ultima modifica
Note |  | Note aggiuntive sul progetto
ELENCO RUOLI COINVOLTI
Ruolo | Nominativo | Struttura / Team
Project Manager
Team Dev
Team QA
Analista
Designer UI/UX
DBA
DevOps
Responsabile Sicurezza
Product Owner
Sponsor

## Istruzioni
GUIDA ALL'UTILIZZO DELLA MATRICE RACI
COS'È LA MATRICE RACI
Definizione | La matrice RACI è uno strumento di gestione dei progetti che definisce ruoli e responsabilità per ogni attività.
Acronimo | RACI sta per: Responsible (esecutore), Accountable (responsabile), Consulted (consultato), Informed (informato).
Scopo | Elimina ambiguità, chiarisce chi fa cosa e garantisce che ogni attività abbia un responsabile univoco.
COME COMPILARE LA MATRICE
Foglio Parametri | Compilare prima il foglio 'Parametri' con il nome del progetto, le date e i nominativi dei ruoli.
Foglio RACI | Nel foglio 'Matrice RACI' inserire R, A, C, I o - in corrispondenza di attività e ruolo.
Regola fondamentale | Ogni riga (attività) deve avere UNO E UN SOLO 'A' (Accountable). Più 'R' sono ammessi.
Validazione | Le celle accettano solo i valori R, A, C, I e -. Un menu a tendina facilita l'inserimento.
REGOLE RACI
A univoco | Non assegnare mai più di una 'A' per la stessa attività — genera ambiguità di responsabilità.
R obbligatorio | Ogni attività deve avere almeno una 'R'. Un'attività senza esecutore non può essere completata.
Limitare la 'C' | Troppi Consulted rallentano il processo. Consultare solo chi aggiunge valore reale.
Differenza A vs R | R = chi esegue fisicamente. A = chi risponde del risultato finale (anche se non esegue).
STATISTICHE E GRAFICI
Foglio Statistiche | Il foglio 'Statistiche RACI' mostra automaticamente la distribuzione delle assegnazioni per ruolo.
Grafico | Il grafico a barre mostra il carico di lavoro e responsabilità distribuito tra i ruoli.
Analisi squilibri | Se un ruolo ha troppe 'R', valutare la redistribuzione del carico di lavoro.
NOTE TECNICHE
Aggiornamento | Ultima versione del file: 16/03/2026. Aggiornare il campo 'Ultimo aggiornamento' in Parametri.
Stampa | Il foglio RACI è impostato per la stampa orizzontale su foglio A4. Le intestazioni si ripetono su ogni pagina.
Versioning | Mantenere un registro delle versioni nel campo 'Versione matrice' nel foglio Parametri.