## Registro Attività
REGISTRO ATTIVITÀ PROGETTO — Aggiornato al 16/03/2026
Sistema di tracciamento e monitoraggio attività di progetto
ID Attività | Descrizione Attività | Area | Responsabile | Data Inizio | Data Fine Pianif. | Data Fine Effett. | Stato | Priorità | Avanzamento % | Giorni Rimasti | Stato Scadenza | Note | Settimana | Mese | Trimestre
ACT-001 | Definizione requisiti di progetto | Analisi | Mario Rossi | 2026-02-14 | 2026-02-19 | 2026-02-18 | Completata | Alta | 100% |  | Completata | Versione approvata dal cliente | W7 | February 2026 | T1 2026
ACT-002 | Progettazione architettura sistema | Pianificazione | Laura Bianchi | 2026-02-19 | 2026-02-26 | 2026-02-27 | Completata | Alta | 100% |  | Completata | Diagrammi UML consegnati | W8 | February 2026 | T1 2026
ACT-003 | Sviluppo modulo autenticazione | Sviluppo | Giuseppe Verdi | 2026-02-24 | 2026-03-06 |  | Completata | Alta | 100% |  | Completata | Unit test superati al 98% | W9 | February 2026 | T1 2026
ACT-004 | Sviluppo modulo dashboard | Sviluppo | Mario Rossi | 2026-03-01 | 2026-03-21 |  | In corso | Alta | 75% | 5 | In scadenza | In attesa di mockup definitivi | W9 | March 2026 | T1 2026
ACT-005 | Testing funzionale modulo login | Testing | Anna Ferretti | 2026-03-04 | 2026-03-13 |  | Completata | Media | 100% |  | Completata | 4 bug risolti | W10 | March 2026 | T1 2026
ACT-006 | Redazione manuale utente | Documentazione | Sara Mancini | 2026-03-06 | 2026-03-26 |  | In corso | Bassa | 40% | 10 | Regolare | Capitoli 1-3 completati | W10 | March 2026 | T1 2026
ACT-007 | Integrazione API esterne | Sviluppo | Luca Conti | 2026-03-08 | 2026-03-23 |  | In corso | Alta | 60% | 7 | In scadenza | Integrazioni parziali completate | W10 | March 2026 | T1 2026
ACT-008 | Revisione piano di progetto | Gestione | Mario Rossi | 2026-03-09 | 2026-03-14 |  | In ritardo | Media | 30% | -2 | Scaduta | In attesa approvazione sponsor | W11 | March 2026 | T1 2026
ACT-009 | Riunione con stakeholder | Comunicazione | Laura Bianchi | 2026-03-11 | 2026-03-11 | 2026-03-11 | Completata | Media | 100% |  | Completata | Verbale distribuito | W11 | March 2026 | T1 2026
ACT-010 | Testing di carico sistema | Testing | Anna Ferretti | 2026-03-13 | 2026-03-28 |  | Non iniziata | Alta | 0% | 12 | Regolare | Attende completamento sviluppo | W11 | March 2026 | T1 2026
ACT-011 | Configurazione ambiente produzione | Sviluppo | Giuseppe Verdi | 2026-03-14 | 2026-03-24 |  | In corso | Critica | 20% | 8 | Regolare | Server in provisioning | W11 | March 2026 | T1 2026
ACT-012 | Formazione utenti finali | Comunicazione | Sara Mancini | 2026-03-16 | 2026-04-05 |  | Non iniziata | Media | 0% | 20 | Regolare | Materiali in preparazione | W12 | March 2026 | T1 2026
ACT-013 | Analisi dei rischi aggiornata | Analisi | Luca Conti | 2026-03-15 | 2026-03-19 |  | In corso | Alta | 50% | 3 | Urgente | Matrice rischi in revisione | W11 | March 2026 | T1 2026
ACT-014 | Verifica conformità GDPR | Analisi | Anna Ferretti | 2026-03-01 | 2026-03-11 |  | In ritardo | Critica | 45% | -5 | Scaduta | Richiesta parere legale | W9 | March 2026 | T1 2026
ACT-015 | Deploy ambiente di staging | Sviluppo | Giuseppe Verdi | 2026-03-17 | 2026-03-22 |  | Non iniziata | Alta | 0% | 6 | In scadenza | Dipende da ACT-011 | W12 | March 2026 | T1 2026
ACT-016 | Revisione documentazione tecnica | Documentazione | Mario Rossi | 2026-03-18 | 2026-03-31 |  | Non iniziata | Bassa | 0% | 15 | Regolare |  | W12 | March 2026 | T1 2026
ACT-017 | Ottimizzazione query database | Sviluppo | Luca Conti | 2026-03-12 | 2026-03-20 |  | In corso | Media | 55% | 4 | In scadenza | Query lente identificate | W11 | March 2026 | T1 2026
ACT-018 | Report avanzamento mensile | Gestione | Laura Bianchi | 2026-03-15 | 2026-03-17 |  | In corso | Media | 80% | 1 | Urgente | Bozza inviata al PM | W11 | March 2026 | T1 2026
ACT-019 | Test di regressione | Testing | Anna Ferretti | 2026-03-21 | 2026-04-03 |  | Non iniziata | Alta | 0% | 18 | Regolare |  | W12 | March 2026 | T1 2026
ACT-020 | Chiusura e consegna progetto | Gestione | Mario Rossi | 2026-04-10 | 2026-04-15 |  | Non iniziata | Alta | 0% | 30 | Regolare | Milestone finale | W15 | April 2026 | T2 2026

## Dashboard
DASHBOARD MONITORAGGIO PROGETTO — 16/03/2026
Panoramica KPI e Stato Attività
📋 |  |  | ✅ |  |  | 🔄 |  |  | ⚠️
20 |  |  | 5 |  |  | 7 |  |  | 2
Totale Attività |  |  | Completate |  |  | In Corso |  |  | In Ritardo
⏳ |  |  | 📊 |  |  | 🔴 |  |  | ⛔
6 |  |  | 48% |  |  | 2 |  |  | 2
Non Iniziate |  |  | Avanzamento Medio |  |  | Attività Critiche |  |  | Attività Scadute
DISTRIBUZIONE PER STATO | [5 empty] | DISTRIBUZIONE PER AREA
Stato | N. Attività | Percentuale |  |  |  | Area | N. Attività | % sul totale
Completata | 5 | 25% |  |  |  | Sviluppo | 6 | 30%
In corso | 7 | 35% |  |  |  | Analisi | 3 | 15%
In ritardo | 2 | 10% |  |  |  | Testing | 3 | 15%
Non iniziata | 6 | 30% |  |  |  | Gestione | 3 | 15%
[6 empty] | Documentazione | 2 | 10%
CARICO DI LAVORO PER RESPONSABILE
Responsabile | Totale | Completate | In Corso | In Ritardo | Non Iniziate | Avanz. Medio | Attività Critiche | 5%
Anna Ferretti | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 36.25% | 1
Giuseppe Verdi | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 40% | 1
Laura Bianchi | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 93.33% | 0
Luca Conti | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 55% | 0
Mario Rossi | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 41% | 0
Sara Mancini | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20% | 0

## Grafici
ANALISI GRAFICA — PROGETTO ¦ 16/03/2026
Distribuzione attività per stato, area e avanzamento
Stato | Attività | Area | Attività | Responsabile | Avanzamento %
Completata | 5 | Sviluppo | 6 | Anna Ferretti | 36.2
In corso | 7 | Analisi | 3 | Giuseppe Verdi | 40
In ritardo | 2 | Testing | 3 | Laura Bianchi | 93.3
Non iniziata | 6 | Gestione | 3 | Luca Conti | 55
|  | Documentazione | 2 | Mario Rossi | 41
|  | Comunicazione | 2 | Sara Mancini | 20
|  | Pianificazione | 1

## Gantt Semplificato
DIAGRAMMA DI GANTT SEMPLIFICATO — 16/03/2026
ID | Attività | Resp. | Stato | Inizio | Fine | Avanz. | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
ACT-001 | Definizione requisiti di proge | Mario | Completata | 2026-02-14 | 2026-02-19 | 100%
ACT-002 | Progettazione architettura sis | Laura | Completata | 2026-02-19 | 2026-02-26 | 100%
ACT-003 | Sviluppo modulo autenticazione | Giuseppe | Completata | 2026-02-24 | 2026-03-06 | 100%
ACT-004 | Sviluppo modulo dashboard | Mario | In corso | 2026-03-01 | 2026-03-21 | 75%
ACT-005 | Testing funzionale modulo logi | Anna | Completata | 2026-03-04 | 2026-03-13 | 100%
ACT-006 | Redazione manuale utente | Sara | In corso | 2026-03-06 | 2026-03-26 | 40%
ACT-007 | Integrazione API esterne | Luca | In corso | 2026-03-08 | 2026-03-23 | 60%
ACT-008 | Revisione piano di progetto | Mario | In ritardo | 2026-03-09 | 2026-03-14 | 30%
ACT-009 | Riunione con stakeholder | Laura | Completata | 2026-03-11 | 2026-03-11 | 100%
ACT-010 | Testing di carico sistema | Anna | Non iniziata | 2026-03-13 | 2026-03-28 | 0%
ACT-011 | Configurazione ambiente produz | Giuseppe | In corso | 2026-03-14 | 2026-03-24 | 20%
ACT-012 | Formazione utenti finali | Sara | Non iniziata | 2026-03-16 | 2026-04-05 | 0%
ACT-013 | Analisi dei rischi aggiornata | Luca | In corso | 2026-03-15 | 2026-03-19 | 50%
ACT-014 | Verifica conformità GDPR | Anna | In ritardo | 2026-03-01 | 2026-03-11 | 45%
ACT-015 | Deploy ambiente di staging | Giuseppe | Non iniziata | 2026-03-17 | 2026-03-22 | 0%
ACT-016 | Revisione documentazione tecni | Mario | Non iniziata | 2026-03-18 | 2026-03-31 | 0%
ACT-017 | Ottimizzazione query database | Luca | In corso | 2026-03-12 | 2026-03-20 | 55%
ACT-018 | Report avanzamento mensile | Laura | In corso | 2026-03-15 | 2026-03-17 | 80%
ACT-019 | Test di regressione | Anna | Non iniziata | 2026-03-21 | 2026-04-03 | 0%
ACT-020 | Chiusura e consegna progetto | Mario | Non iniziata | 2026-04-10 | 2026-04-15 | 0%

## Istruzioni
GUIDA ALL'UTILIZZO — REGISTRO ATTIVITÀ PROGETTO
Documentazione operativa — Generata il 16/03/2026
STRUTTURA DEI FOGLI
Voce | Descrizione
Registro Attività | Elenco completo di tutte le attività del progetto con dati dettagliati, stati, priorità e avanzamento. Utilizzare i filtri automatici per analisi specifiche.
Dashboard | Pannello di controllo con KPI riepilogativi, tabelle di distribuzione per stato, area e responsabile. Aggiornamento automatico dai dati del Registro.
Grafici | Rappresentazioni grafiche dell'andamento del progetto: distribuzione per stato, per area e avanzamento medio per responsabile.
Gantt Semplificato | Diagramma temporale che visualizza la durata e l'avanzamento di ogni attività nel tempo. La colonna evidenziata in giallo indica la data odierna.
Istruzioni | Questo foglio. Guida all'utilizzo e alle funzionalità disponibili.
COME INSERIRE UNA NUOVA ATTIVITÀ
Voce | Descrizione
Passo 1 — ID Attività | Nella colonna A, inserire un codice univoco nel formato ACT-XXX (es: ACT-021). L'ID deve essere progressivo e non ripetersi.
Passo 2 — Descrizione | Nella colonna B, inserire una descrizione chiara e concisa dell'attività. Evitare abbreviazioni ambigue.
Passo 3 — Stato e Priorità | Nelle colonne H e I, selezionare i valori dall'elenco a discesa. I valori liberi non sono ammessi (validazione attiva).
Passo 4 — Avanzamento | Nella colonna J, inserire il valore percentuale di completamento come intero (0-100). Il grafico colorimetrico si aggiorna automaticamente.
Passo 5 — Date | Inserire le date nelle colonne E, F, G nel formato GG/MM/AAAA. La colonna K calcola automaticamente i giorni rimanenti alla scadenza pianificata.
STATI ATTIVITÀ — SIGNIFICATO
Voce | Descrizione
Non iniziata | L'attività è pianificata ma non ancora avviata. Nessuna risorsa è impegnata.
In corso | L'attività è stata avviata e sono in corso lavorazioni. Monitorare l'avanzamento settimanalmente.
Completata | L'attività è terminata con successo. La data di fine effettiva deve essere compilata.
In ritardo | L'attività ha superato la data di fine pianificata senza essere completata. Richiedere aggiornamento al responsabile.
Sospesa | L'attività è temporaneamente ferma per cause esterne o decisioni del management.
Annullata | L'attività è stata definitivamente rimossa dallo scope di progetto. Non eliminarla dal registro.
LIVELLI DI PRIORITÀ
Voce | Descrizione
Critica | Blocca il progresso del progetto o ha impatti legali/contrattuali. Escalation immediata in caso di problemi.
Alta | Componente fondamentale del deliverable. Monitoraggio giornaliero richiesto.
Media | Importante ma non bloccante. Monitoraggio settimanale sufficiente.
Bassa | Attività accessoria o migliorativa. Da completare quando le risorse lo permettono.
INDICATORI DI SCADENZA (colonna L)
Voce | Descrizione
Regolare | La scadenza è a più di 7 giorni. Nessuna azione urgente necessaria.
In scadenza | La scadenza è entro 7 giorni. Verificare lo stato di avanzamento.
Urgente | La scadenza è entro 3 giorni. Contattare il responsabile e aggiornare lo stato.
Scaduta | La data di fine pianificata è superata. Classificare come 'In ritardo' e avviare gestione anomalia.
Completata | L'attività è conclusa. La data di scadenza non è più rilevante.
NOTE E RACCOMANDAZIONI
Voce | Descrizione
Aggiornamento | Il registro deve essere aggiornato almeno una volta a settimana, preferibilmente ogni lunedì mattina.
Backup | Salvare una copia con data nel nome file prima di ogni aggiornamento massiccio (es: registro_progetto_AAAAMMGG.xlsx).
Dashboard | La dashboard si aggiorna automaticamente. Non modificare le formule nelle celle calcolate.
Filtri | Utilizzare i filtri automatici nella riga 3 del Registro per analisi per responsabile, area, stato o priorità.
Gantt | Il Gantt semplificato è indicativo. Per Gantt avanzati con dipendenze, utilizzare Microsoft Project o strumenti dedicati.

## Parametri
PARAMETRI DI CONFIGURAZIONE PROGETTO
Impostazioni globali — modificare i valori nella colonna C
INFORMAZIONI PROGETTO
Parametro | Descrizione | Valore | Unità/Note
Nome Progetto | Inserire il nome completo del progetto | Progetto Innovazione Digitale 2025
Codice Progetto | Codice identificativo univoco | PRJ-2025-001
Cliente / Committente | Nome del cliente o committente | Azienda Cliente S.r.l.
Project Manager | Responsabile del progetto | Mario Rossi
Data Inizio Progetto | Data di avvio ufficiale del progetto | 2026-02-14 12:31
Data Fine Pianificata | Data di consegna pianificata | 2026-05-15 12:31
Budget Totale (€) | Budget complessivo approvato | 150000
Budget Consumato (€) | Budget già impegnato/speso | 62500
SOGLIE DI ALLERTA
Parametro | Descrizione | Valore | Unità/Note
Giorni Preavviso Scadenza | Giorni prima della scadenza per segnalazione 'In scadenza' | 7
Soglia Urgenza (gg) | Giorni prima della scadenza per segnalazione 'Urgente' | 3
Avanzamento Minimo Atteso % | % avanzamento minimo per le attività in corso | 50
Max Attività per Responsabile | Numero massimo attività contemporanee per persona | 6
Ore Settimanali Disponibili | Ore lavorative settimanali standard per risorsa | 40
CONFIGURAZIONE REPORT
Parametro | Descrizione | Valore | Unità/Note
Frequenza Aggiornamento | Cadenza raccomandata per l'aggiornamento del registro | Settimanale
Destinatari Report | Ruoli che ricevono il report di avanzamento | PM, Sponsor, Team Lead
Formato Data Preferito | Formato date usato nei documenti di progetto | DD/MM/YYYY
Lingua Report | Lingua utilizzata per la documentazione | Italiano
Versione Template | Versione corrente del template registro attività | 3.1