## SAL - Avanzamento Lavori
STATO AVANZAMENTO LAVORI
Data di aggiornamento: 16/03/2026 |  |  |  | Committente: | [Nome Committente] |  |  | Direttore Lavori: | [Nome DL]
Codice Commessa: |  | [CODICE] |  | Cantiere: | [Ubicazione Cantiere] |  |  | Impresa Appaltatrice: | [Ragione Sociale]
N° SAL: |  | [N. SAL] |  | Data Inizio Lavori: | 2025-12-01 12:21 |  | Data Fine Prevista: | 2026-09-12 12:21 |  | Importo Contrattuale €: | 1250000
N° | Descrizione Lavorazione | Categoria | Importo Contratt. (€) | Avanz. Prec. (%) | Avanz. Attuale (%) | Avanz. Prec. (€) | Avanz. Attuale (€) | Incremento (€) | Data Inizio Prevista | Data Fine Prevista | Stato
01 | Demolizioni e scavi | Opere Civili | 45000 | 100% | 100% | 45000 | 45000 | 0 | 2025-12-15 12:21 | 2026-02-26 12:21 | Completata
02 | Fondazioni e platea in c.a. | Opere Civili | 95000 | 100% | 100% | 95000 | 95000 | 0 | 2025-10-11 12:21 | 2025-12-24 12:21 | Completata
03 | Strutture in elevazione - piano interrato | Opere Civili | 80000 | 100% | 100% | 80000 | 80000 | 0 | 2025-10-07 12:21 | 2026-01-16 12:21 | Completata
04 | Strutture in elevazione - piano terra | Opere Civili | 85000 | 85% | 95% | 72250 | 80750 | 8500 | 2025-11-04 12:21 | 2026-02-11 12:21 | In Corso
05 | Strutture in elevazione - piano primo | Opere Civili | 78000 | 40% | 65% | 31200 | 50700 | 19500 | 2025-10-28 12:21 | 2025-12-22 12:21 | In Corso
06 | Copertura e impermeabilizzazioni | Opere Civili | 62000 | 0% | 15% | 0 | 9300 | 9300 | 2025-11-20 12:21 | 2026-03-02 12:21 | In Corso
07 | Murature e tramezzi | Opere Civili | 54000 | 60% | 75% | 32400 | 40500 | 8100 | 2025-10-22 12:21 | 2025-11-20 12:21 | In Corso
08 | Intonaci interni ed esterni | Finiture | 42000 | 20% | 35% | 8400 | 14700 | 6300 | 2025-11-14 12:21 | 2025-12-17 12:21 | In Corso
09 | Pavimentazioni e rivestimenti | Finiture | 68000 | 10% | 20% | 6800 | 13600 | 6800 | 2025-10-16 12:21 | 2026-01-12 12:21 | In Corso
10 | Serramenti e infissi | Finiture | 55000 | 0% | 5% | 0 | 2750 | 2750 | 2025-12-24 12:21 | 2026-03-16 12:21 | In Corso
11 | Impianto elettrico - quadri e cavi | Impianti Elettrici | 72000 | 50% | 70% | 36000 | 50400 | 14400 | 2025-11-29 12:21 | 2026-03-21 12:21 | In Corso
12 | Impianto elettrico - utenze e corpi ill. | Impianti Elettrici | 38000 | 20% | 40% | 7600 | 15200 | 7600 | 2026-01-31 12:21 | 2026-04-04 12:21 | In Corso
13 | Impianto idrico-sanitario | Impianti Idraulici | 48000 | 30% | 55% | 14400 | 26400 | 12000 | 2025-12-11 12:21 | 2026-02-17 12:21 | In Corso
14 | Impianto termico e climatizzazione | Impianti Idraulici | 95000 | 15% | 30% | 14250 | 28500 | 14250 | 2025-12-28 12:21 | 2026-04-25 12:21 | In Corso
15 | Strutture metalliche e carpenteria | Opere in Acciaio | 110000 | 70% | 85% | 77000 | 93500 | 16500 | 2026-01-02 12:21 | 2026-01-31 12:21 | In Corso
16 | Scale e ringhiere metalliche | Opere in Acciaio | 32000 | 60% | 80% | 19200 | 25600 | 6400 | 2025-12-20 12:21 | 2026-02-22 12:21 | In Corso
17 | Sistemazioni esterne e verde | Opere Esterne | 45000 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 2026-01-10 12:21 | 2026-02-20 12:21 | Non Avviata
18 | Recinzioni e cancelli | Opere Esterne | 28000 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 2026-02-08 12:21 | 2026-05-17 12:21 | Non Avviata
19 | Impianti speciali e sicurezza | Impianti Elettrici | 55000 | 10% | 25% | 5500 | 13750 | 8250 | 2025-09-25 12:21 | 2025-12-11 12:21 | In Corso
20 | Opere di finitura e verniciatura | Finiture | 39000 | 5% | 10% | 1950 | 3900 | 1950 | 2025-10-10 12:21 | 2025-11-26 12:21 | In Corso
TOTALE |  |  | 1226000 |  |  | 546950 | 689550 | 142600
Avanzamento Globale: |  |  | 56.24% | Lavori eseguiti al 16/03/2026
NOTE E OSSERVAZIONI
| Compilato da: |  |  | Verificato da (DL): |  |  | Approvato da: |  |  | Data firma:

## Riepilogo per Categoria
RIEPILOGO PER CATEGORIA - SAL
Aggiornato al: 16/03/2026
Categoria | Importo Contrattuale (€) | Avanzamento Precedente (€) | Avanzamento Attuale (€) | Incremento (€) | % Avanz. Attuale
Opere Civili | 499000 | 355850 | 401250 | 45400 | 80.41%
Finiture | 204000 | 17150 | 34950 | 17800 | 17.13%
Impianti Elettrici | 165000 | 49100 | 79350 | 30250 | 48.09%
Impianti Idraulici | 143000 | 28650 | 54900 | 26250 | 38.39%
Opere in Acciaio | 142000 | 96200 | 119100 | 22900 | 83.87%
Opere Esterne | 73000 | 0 | 0 | 0 | 0%
TOTALE GENERALE | 1226000 | 546950 | 689550 | 142600 | 56.24%
Grafico Avanzamento per Categoria
Categoria | Contrattuale (€) | Avanzamento (€)
Opere Civili | 499000 | 401250
Finiture | 204000 | 34950
Impianti Elettrici | 165000 | 79350
Impianti Idraulici | 143000 | 54900
Opere in Acciaio | 142000 | 119100
Opere Esterne | 73000 | 0

## Cronoprogramma
CRONOPROGRAMMA LAVORI
|  |  | Jan 2026 |  | Feb 2026 |  |  |  | Mar 2026 |  |  |  |  | Apr 2026 |  |  |  | May 2026 |  |  |  | Jun 2026
N° | Lavorazione | Stato | 19/01 | 26/01 | 02/02 | 09/02 | 16/02 | 23/02 | 02/03 | 09/03 | 16/03 | 23/03 | 30/03 | 06/04 | 13/04 | 20/04 | 27/04 | 04/05 | 11/05 | 18/05 | 25/05 | 01/06
01 | Demolizioni e scavi | Completata
02 | Fondazioni e platea in c.a. | Completata
03 | Strutture in elevazione - piano interrato | Completata
04 | Strutture in elevazione - piano terra | In Corso
05 | Strutture in elevazione - piano primo | In Corso
06 | Copertura e impermeabilizzazioni | In Corso
07 | Murature e tramezzi | In Corso
08 | Intonaci interni ed esterni | In Corso
09 | Pavimentazioni e rivestimenti | In Corso
10 | Serramenti e infissi | In Corso
11 | Impianto elettrico - quadri e cavi | In Corso
12 | Impianto elettrico - utenze e corpi ill. | In Corso
13 | Impianto idrico-sanitario | In Corso
14 | Impianto termico e climatizzazione | In Corso
15 | Strutture metalliche e carpenteria | In Corso
16 | Scale e ringhiere metalliche | In Corso
17 | Sistemazioni esterne e verde | Non Avviata
18 | Recinzioni e cancelli | Non Avviata
19 | Impianti speciali e sicurezza | In Corso
20 | Opere di finitura e verniciatura | In Corso
LEGENDA: |  |  | Completata | In Corso | Pianificata | Oggi (settimana)

## Parametri
PARAMETRI DI PROGETTO
Parametro | Valore | Note
Committente | [Nome Committente] | Inserire la ragione sociale completa
Codice Commessa | [CODICE] | Codice univoco assegnato alla commessa
Descrizione Lavori | [Descrizione sintetica] | Oggetto dell'appalto
Importo Contrattuale (€) | 1.250.000,00 | IVA esclusa
Data Stipula Contratto | 16/03/2026 | Data di firma del contratto
Data Consegna Cantiere | 16/12/2025 | Verbale di consegna
Data Fine Lavori Prevista | 12/09/2026 | Calcolata su durata contrattuale
Durata Contrattuale (gg) | 270 | Giorni naturali e consecutivi
Responsabile del Procedimento | [Nome RUP]
Direttore dei Lavori | [Nome DL] | Nominato dal committente
Impresa Appaltatrice | [Ragione Sociale]
Assistente di Cantiere | [Nome] | Nominato dall'impresa
Penale per ritardo (€/gg) | 500,00 | Come da contratto
Garanzia fideiussoria (€) | 125.000,00 | 10% importo contrattuale
N° SAL corrente | 3 | Aggiornare ad ogni SAL
Periodicità SAL | Mensile | Frequenza di aggiornamento

## Istruzioni
ISTRUZIONI PER L'USO - SAL
Documento generato il 16/03/2026
STRUTTURA DEL FILE
| Foglio SAL - Avanzamento Lavori | Foglio principale. Contiene il dettaglio di tutte le lavorazioni con importi contrattuali, avanzamenti precedenti e attuali, date e stato. Compilare le celle con sfondo giallo.
| Foglio Riepilogo per Categoria | Aggregazione automatica degli importi per categoria di lavorazione. Include grafico di confronto importo contrattuale vs avanzamento.
| Foglio Cronoprogramma | Rappresentazione grafica a barre delle lavorazioni nel tempo (diagramma di Gantt semplificato). La settimana corrente è evidenziata con bordo rosso.
| Foglio Parametri | Dati identificativi del progetto e dell'appalto. Compilare prima di qualsiasi altro foglio.
COME AGGIORNARE IL SAL
| 1 - Aggiornare i Parametri | Verificare che tutti i dati di progetto nel foglio 'Parametri' siano aggiornati: committente, codice commessa, DL, importo contrattuale.
| 2 - Aggiornare la data | La data di aggiornamento in cella A3 del foglio SAL viene aggiornata automaticamente. Verificare che corrisponda alla data del sopralluogo.
| 3 - Inserire le percentuali di avanzamento | Per ogni lavorazione, inserire nella colonna F (Avanz. Attuale %) la percentuale aggiornata. Usare valori da 0 a 100 (es: 0.75 per 75%).
| 4 - Aggiornare lo stato | Nella colonna L, selezionare lo stato aggiornato dal menu a tendina: In Corso, Completata, Non Avviata, Sospesa, In Ritardo.
| 5 - Aggiornare le date | Nelle colonne J e K, verificare e aggiornare le date di inizio e fine previste per ciascuna lavorazione.
| 6 - Compilare le note | Nella sezione note in fondo al foglio SAL, riportare osservazioni rilevanti, riserve dell'impresa, varianti in corso.
| 7 - Firmare il documento | Il SAL deve essere firmato dal Direttore dei Lavori, dall'impresa appaltatrice e approvato dal committente.
FORMATTAZIONE CONDIZIONALE
| Riga verde | Indica una lavorazione con stato 'Completata' (avanzamento al 100%).
| Riga rossa | Indica una lavorazione con stato 'In Ritardo' rispetto al programma lavori.
| Riga gialla | Indica una lavorazione 'Sospesa' o con avanzamento bloccato.
| Celle sfondo giallo tenue | Celle di input: devono essere compilate dall'utente.
| % Avanzamento colorata | Verde ≥80%, Teal 40-79%, Giallo <40%.
NOTE LEGALI E CONTRATTUALI
| Valore probatorio | Questo foglio Excel costituisce un documento di lavoro. Il SAL ufficiale deve essere prodotto su carta intestata e firmato dalle parti.
| Archiviazione | Conservare una copia firmata di ogni SAL agli atti di cantiere. Numerare progressivamente i SAL (SAL01, SAL02, ...).
| Varianti | Le varianti in corso d'opera devono essere approvate prima di essere incluse nel SAL. Aggiornare l'importo contrattuale nel foglio Parametri.
| IVA | Tutti gli importi sono da intendersi IVA esclusa, salvo diversa indicazione esplicita.